## SB
2023 開發部待設變項目
項目 | 待設變項目 | 設變原由 | 負責人 | 提出單位 | 提出日期 | 進度說明 | 完成日期
SB | 右煞車把手 88200A0AB0 | 煞把沖孔位置修改 | 張重仁 | 品管 | 12/13 | 廠商修模中
SL | 8601000右 8651000左 | 本體組小撥推桿，回位彈簧有夾住的風險 | 王建彬 | 品管 | 12/14 | 評估修改
FD
RD | 5G530D0 | 修改出線孔角度 | 蘇建豪 | 開發 | 10/25 | 修模中
RD | 5G580J0、5G980J0 | 增加飛輪11T包覆量 | 蘇建豪 | 開發 | 2022年 | 模具以完成,待切換時間
RD | 5G020、5G510、5G360 | 改鎖線點加工R角 | 蘇建豪 | 開發 | 10/25
CS | 7C12B20 12T (B2) 齒片 | 模具問題使沖製的12T齒片底面積太小，造成鎖緊陷入13T齒片產生偏擺，為區分修模前後產品申請設變 | 張桂榮 | 開發 | 12/06 | 模具修好試產中
| 7D01FA09R0 鋁鎖緊環 | 改變車削表面和雷刻文字 | 陳明啟 鄭宇軒 | 業務 | 12/14 | 樣品已完成，準備寄美國確認中
| 7F40F70 40T (F7) 齒片 | 新增7速12-40T的型號，故增加40T鉚釘沉頭孔規格 | 陳明啟 張桂榮 | 開發 | 12/14 | 設計中
其他